## WBS_계획
Unity 기능 중심 차량 컨피규레이터(팀 yeyu) WBS
프로젝트 범위: 외관·기능 옵션 선택 후 옵션 미적용/적용 차량을 분할 화면으로 비교하는 Unity 컨피규레이터 ¦ 기간: 2026-10-06 ~ 2026-10-14
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 작업 패키지 | 주요 산출물 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 선행 작업 | 우선순위 | 상태 | 진척률 | 완료 기준 | 비고
A.1 | 프로젝트 관리 | 기획 | 기능 옵션 4종·시나리오 확정 | 옵션 목록, 시나리오 흐름 | 공동 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 |  | 높음 | 완료 | 100% | 주행 2종·주차 2종, 분할 화면 비교 방식 확정
A.2 | 프로젝트 관리 | 문서 | 계획서·SRS v0.2·README 작성 | SRS.md, README.md | 김예은 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | A.1 | 높음 | 완료 | 100% | FR-01~39, NFR-01~09 ID·기준 명시
A.3 | 프로젝트 관리 | 설계 | 공통 구조 확정 (CarConfig 필드, 영역 좌표, 레이어·태그, 차량 에셋) | SRS 부록 A, 차량 에셋 | 공동 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | A.2 | 높음 | 미착수 | 0% | CarConfig 7개 필드·영역 X좌표 합의 | 크리티컬 패스
A.4 | 프로젝트 관리 | 협업 | GitHub 저장소·main/dev 브랜치, .gitignore, Git LFS, Force Text | GitHub 저장소 | 김예은 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 |  | 높음 | 미착수 | 0% | 두 PC에서 clone·push 성공 | NFR-08
A.5 | 프로젝트 관리 | 환경 | Unity 버전 통일, 두 PC에서 프로젝트 열기 확인 | Unity 프로젝트 | 공동 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | A.4 | 중간 | 미착수 | 0% | 같은 버전으로 오류 없이 열림 | NFR-07
A.6 | 프로젝트 관리 | 일정 | WBS·간트 관리, 매일 19:00 진척 갱신 | WBS 엑셀 | 공동 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 9 | A.2 | 중간 | 진행중 | 10% | 매일 상태·진척률 갱신
B.1 | 공통 기반 | 영역 전환 | MainScene·ModeManager·AreaBase (Additive 로드·전환·초기화) | ModeManager.cs, AreaBase.cs | 김예은 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | A.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 버튼으로 영역 전환 1초 이내, 조명 전환 | FR-36~39
B.2 | 공통 기반 | 차량 | 공통 차량 프리팹, CarController (WheelCollider, 스크립트 입력) | Car.prefab, CarController.cs | 김예은 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | A.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 스크립트 입력으로 가속·조향·제동 | 크리티컬 패스, 두 파트 선행
B.3 | 공통 기반 | UI | ConfiguratorArea 쇼룸, UI-01 외관 선택, UI-02 기능 선택 | ConfiguratorArea.unity | 강유나 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | A.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 외관 버튼·기능 체크박스·시작 버튼 동작 | FR-04~06
B.4 | 공통 기반 | 외관 | CarConfig, CarAppearance (색상·트림·휠) | CarConfig.cs, CarAppearance.cs | 강유나 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | A.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 색상 0.5초 이내 변경, 트림·휠 교체 | FR-01~03
B.5 | 공통 기반 | 카메라 | SplitScreenManager, CameraSwitcher | SplitScreenManager.cs, CameraSwitcher.cs | 공동 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | B.1;B.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 좌우 분할, 양쪽 시점 동시 전환 | FR-11, FR-12
B.6 | 공통 기반 | 통합 | 공통 기반 dev 병합, 두 PC에서 모드 전환 확인 | dev 브랜치 | 공동 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | B.1;B.2;B.3;B.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 두 PC 모두 모드 전환 동작 | M2
C.1 | 주행 기능 | 맵 | DrivingArea: 야간 도로 코스 2벌, 조명, 보행자 트리거 | DrivingArea.unity, Pedestrian.prefab | 김예은 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | B.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 코스 A·B 동일, 헤드램프 50m | FR-08
C.2 | 주행 기능 | 나이트 비전 | NightVisionSensor: 120m 감지, TTC, 경고·감속 | NightVisionSensor.cs | 김예은 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2 | C.1 | 높음 | 미착수 | 0% | TTC 4초 경고, 2.5초 감속, 10m 이상 앞 정지 | FR-15, FR-17
C.3 | 주행 기능 | 나이트 비전 | NightVisionDisplay: 적외선 화면, 노란 박스 | NightVisionDisplay.cs | 김예은 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | C.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 클러스터 흑백 화면에 보행자 박스 | FR-16
C.4 | 주행 기능 | 나이트 비전 | 미적용 차량 가상 운전자 (반응 1초 후 급제동) | VirtualDriver.cs | 김예은 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | C.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 보행자 50m 진입 후에야 감속 | TC-07
C.5 | 주행 기능 | 시각화 | BirdViewOverlay: 헤드램프·적외선 원뿔 | BirdViewOverlay.cs | 김예은 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | C.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 버드뷰에 원뿔 2개 표시 | FR-18
C.6 | 주행 기능 | 맵 | 골목 맵, 회전 궤적 측정 후 골목 폭 확정 | DrivingArea.unity | 김예은 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | C.1 | 높음 | 미착수 | 0% | OFF는 3점 턴, ON은 한 번에 유턴 가능한 폭 | FR-21
C.7 | 주행 기능 | 후륜 조향 | RearWheelSteering: 역위상 10도, 미적용 3점 턴 | RearWheelSteering.cs | 김예은 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | C.6 | 높음 | 미착수 | 0% | ON 전진 1회, OFF 3회 이상 유턴 | FR-20, FR-21
C.8 | 주행 기능 | 시각화 | 회전 반경 표시, 궤적 선, ICR 점 | BirdViewOverlay.cs | 김예은 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | C.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 표시 반경과 실제 궤적 오차 10% 이내 | FR-22, FR-23
C.9 | 주행 기능 | 추가 | (Should) 거리·TTC 표시, 동위상 2도 | - | 김예은 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | C.8 | 중간 | 미착수 | 0% | 수치 UI 표시, 60km/h 이상 동위상 | FR-19, FR-24
C.10 | 주행 기능 | 추가 | (Could) 뒷바퀴 조향각 아이콘 | - | 김예은 |  |  |  | C.8 | 낮음 | 보류 | 0% | 클러스터 아이콘 표시 | FR-25
D.1 | 주차 기능 | 맵 | ParkingArea: 주차장 2벌, 조명, 격자 맵 | ParkingArea.unity, GridMap.cs | 강유나 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | B.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 주차장 A·B 동일 격자 | FR-09
D.2 | 주차 기능 | 발렛 | A* 경로 계획, 빈 주차면 배정 | AStarPlanner.cs | 강유나 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | D.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 배정 주차면까지 경로 생성 | FR-26
D.3 | 주차 기능 | 발렛 | 예약 테이블 ON·OFF | ReservationTable.cs | 강유나 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | D.2 | 높음 | 미착수 | 0% | ON 충돌 0회, OFF 겹침 정지 1회 이상 | FR-27, FR-28
D.4 | 주차 기능 | 시각화 | 버드뷰 예약 셀 차량 색 표시 | - | 강유나 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | D.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 차량별 예약 셀 색 표시 | FR-29
D.5 | 주차 기능 | 원격 주차 | 스마트키 원격 주차, UI-06, 0.2초 정지 | RemoteParking.cs | 강유나 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | D.1 | 높음 | 미착수 | 0% | 버튼 누르는 동안 이동, 떼면 0.2초 내 정지 | FR-31, FR-32
D.6 | 주차 기능 | 원격 주차 | 장애물 0.3m 정지, 문 열림 공간 부족 표시 | - | 강유나 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | D.5 | 높음 | 미착수 | 0% | OFF 쪽 문 열림 영역 빨간색 | FR-33, FR-34
D.7 | 주차 기능 | 추가 | (Should) 상태 표시, 문 열림 반경 | - | 강유나 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2 | D.6 | 중간 | 미착수 | 0% | 남은 거리·대기 상태 표시 | FR-30, FR-35
E.1 | 통합·시험 | 시나리오 | 주행 ScenarioManager, 두 차량 동시 출발 | DrivingScenario.cs | 김예은 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | C.8 | 높음 | 미착수 | 0% | 출발~골목 유턴까지 끊김 없음 | FR-11, NFR-02
E.2 | 통합·시험 | 시나리오 | 주차 ScenarioManager | ParkingScenario.cs | 강유나 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | D.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 발렛~원격 주차까지 끊김 없음 | FR-11, NFR-02
E.3 | 통합·시험 | 통합 | 모드 전환 통합 (반복 전환 시 초기화·조명) | - | 공동 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | E.1;E.2 | 높음 | 미착수 | 0% | 2회 연속 실행 시 시작 상태 동일 | FR-37~39, TC-18
E.4 | 통합·시험 | 추가 | (Could) 결과 패널, 일시정지 | UI-05 | 공동 |  |  |  | E.3 | 낮음 | 보류 | 0% | 결과 요약 표시 | FR-13, FR-14
E.5 | 통합·시험 | 시험 | 주행 TC 수행 (TC-02~10) | SRS 7.2 결과 | 김예은 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.3 | 높음 | 미착수 | 0% | Must TC 전부 PASS
E.6 | 통합·시험 | 시험 | 주차 TC 수행 (TC-11~15) | SRS 7.2 결과 | 강유나 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.3 | 높음 | 미착수 | 0% | Must TC 전부 PASS
E.7 | 통합·시험 | 시험 | 공통 TC (TC-01, 16~18, 20~23): fps, 재현성, 전환 시간 | 측정 기록 | 공동 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 평균 60fps, 5회 결과 일치 | NFR-01~03, NFR-09
E.8 | 통합·시험 | 시험 | 버그 수정 | - | 공동 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.5;E.6;E.7 | 높음 | 미착수 | 0% | 차단 버그 0건
E.9 | 통합·시험 | 빌드 | Windows 최종 빌드, 시연 PC 확인 | 실행 파일 | 김예은 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.8 | 높음 | 미착수 | 0% | 시연 PC에서 단독 실행 | NFR-07
F.1 | 문서·발표 | 시연영상 | 시연 영상 녹화 (주행·주차, 운전석·버드뷰) | 시연 영상 | 공동 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.9 | 높음 | 미착수 | 0% | 4개 기능 ON/OFF 비교 녹화
F.2 | 문서·발표 | 발표자료 | 발표 자료 작성 | 발표 자료 | 공동 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2 | E.5;E.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 문제 정의·원리·시연·검증 결과 포함
F.3 | 문서·발표 | README | README·SRS 최종화, 스크린샷·GIF | README.md, SRS.md v1.0 | 김예은 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | E.5 | 중간 | 미착수 | 0% | SRS v1.0 확정, 시험 결과 기록
F.4 | 문서·발표 | 제출 | 리허설, 제출 | 제출물 | 공동 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | F.1;F.2;F.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 발표 시간 내 시연 완주
M1 | 마일스톤 | M1 | 설계 확정 | - | 공동 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 | A.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 공통 구조·저장소 준비
M2 | 마일스톤 | M2 | 공통 기반 완성 | - | 공동 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 | B.6 | 높음 | 미착수 | 0% | 외관 변경·영역 전환 동작
M3 | 마일스톤 | M3 | 첫 기능 시연 | - | 공동 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | C.3;D.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 나이트 비전·발렛 분할 화면 동작
M4 | 마일스톤 | M4 | 기능 4종 완료 | - | 공동 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 1 | C.8;D.6 | 높음 | 미착수 | 0% | Must 요구사항 동작
M5 | 마일스톤 | M5 | 시나리오 완성 | - | 공동 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | E.3 | 높음 | 미착수 | 0% | 주행·주차 시나리오 끊김 없이 진행
M6 | 마일스톤 | M6 | 최종 빌드 | - | 공동 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 | E.9 | 높음 | 미착수 | 0% | 실행 파일, TC 결과 기록
M7 | 마일스톤 | M7 | 발표·제출 | - | 공동 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | F.4 | 높음 | 미착수 | 0% | 제출 완료

## Gantt_9일
Unity 기능 중심 차량 컨피규레이터 WBS — 9일 간트 차트
막대 색: 김예은 파랑 · 강유나 주황 · 공동 초록 · ◆ 마일스톤. 날짜·담당·상태는 WBS_계획 시트에서 수정하면 자동 반영됩니다.
WBS ID | 작업 패키지 | 담당자 | 상태 | 1주차 (10/6~10/11) | [5 empty] | 2주차 (10/12~10/14)
|  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
A.1 | 기능 옵션 4종·시나리오 확정 | 공동 | 완료 | bar: 2026-10-06
A.2 | 계획서·SRS v0.2·README 작성 | 김예은 | 완료 | bar: 2026-10-06
A.3 | 공통 구조 확정 (CarConfig 필드, 영역 좌표, 레이어·태그, 차량 에셋) | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-06
A.4 | GitHub 저장소·main/dev 브랜치, .gitignore, Git LFS, Force Text | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-06
A.5 | Unity 버전 통일, 두 PC에서 프로젝트 열기 확인 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-06
A.6 | WBS·간트 관리, 매일 19:00 진척 갱신 | 공동 | 진행중 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-14
B.1 | MainScene·ModeManager·AreaBase (Additive 로드·전환·초기화) | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-07
B.2 | 공통 차량 프리팹, CarController (WheelCollider, 스크립트 입력) | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-07
B.3 | ConfiguratorArea 쇼룸, UI-01 외관 선택, UI-02 기능 선택 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-07
B.4 | CarConfig, CarAppearance (색상·트림·휠) | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-07
B.5 | SplitScreenManager, CameraSwitcher | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-08
B.6 | 공통 기반 dev 병합, 두 PC에서 모드 전환 확인 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-07
C.1 | DrivingArea: 야간 도로 코스 2벌, 조명, 보행자 트리거 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-08
C.2 | NightVisionSensor: 120m 감지, TTC, 경고·감속 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-08 to 2026-10-09
C.3 | NightVisionDisplay: 적외선 화면, 노란 박스 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-09
C.4 | 미적용 차량 가상 운전자 (반응 1초 후 급제동) | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-09
C.5 | BirdViewOverlay: 헤드램프·적외선 원뿔 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-09
C.6 | 골목 맵, 회전 궤적 측정 후 골목 폭 확정 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-10
C.7 | RearWheelSteering: 역위상 10도, 미적용 3점 턴 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-10
C.8 | 회전 반경 표시, 궤적 선, ICR 점 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-11
C.9 | (Should) 거리·TTC 표시, 동위상 2도 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-13
C.10 | (Could) 뒷바퀴 조향각 아이콘 | 김예은 | 보류
D.1 | ParkingArea: 주차장 2벌, 조명, 격자 맵 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-08
D.2 | A* 경로 계획, 빈 주차면 배정 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-08
D.3 | 예약 테이블 ON·OFF | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-09
D.4 | 버드뷰 예약 셀 차량 색 표시 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-09
D.5 | 스마트키 원격 주차, UI-06, 0.2초 정지 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-10
D.6 | 장애물 0.3m 정지, 문 열림 공간 부족 표시 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-11
D.7 | (Should) 상태 표시, 문 열림 반경 | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-12 to 2026-10-13
E.1 | 주행 ScenarioManager, 두 차량 동시 출발 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-12
E.2 | 주차 ScenarioManager | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-12
E.3 | 모드 전환 통합 (반복 전환 시 초기화·조명) | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-12
E.4 | (Could) 결과 패널, 일시정지 | 공동 | 보류
E.5 | 주행 TC 수행 (TC-02~10) | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-13
E.6 | 주차 TC 수행 (TC-11~15) | 강유나 | 미착수 | bar: 2026-10-13
E.7 | 공통 TC (TC-01, 16~18, 20~23): fps, 재현성, 전환 시간 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-13
E.8 | 버그 수정 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-13
E.9 | Windows 최종 빌드, 시연 PC 확인 | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-13
F.1 | 시연 영상 녹화 (주행·주차, 운전석·버드뷰) | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-13
F.2 | 발표 자료 작성 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
F.3 | README·SRS 최종화, 스크린샷·GIF | 김예은 | 미착수 | bar: 2026-10-14
F.4 | 리허설, 제출 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-14
M1 | 설계 확정 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-06
M2 | 공통 기반 완성 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-07
M3 | 첫 기능 시연 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-09
M4 | 기능 4종 완료 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-11
M5 | 시나리오 완성 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-12
M6 | 최종 빌드 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-13
M7 | 발표·제출 | 공동 | 미착수 | bar: 2026-10-14